## 工时分析
任务名称 | 时间耗费（人/小时）
数据库设计 | 8
开发环境搭建与准备 | 8
接口协议定义 | 16
持久层开发 | 16
server2mobile端接口开发（22） | 42
server2web端接口开发（49） | 98
webUI端开发（36） | 72
Server-WebUI集成测试 | 30
Server-MobileUI集成测试 | 30
Server-WebUI-MobileUI集成测试 | 30
| 350 | 人/小时 总计

## Mobile接口清单
推送about us 信息
基础信息（第一次初始化下载所有数据，之后根据时间戳进行增量下载）
宴会场地信息
宴会场地预约信息
包厢信息
包厢信息预约信息
大厅餐桌
餐桌预约信息
菜系
菜式
菜品推荐
优惠活动
婚宴预约信息提交接口
婚宴预约信息查看接口
普通聚餐预约信息提交接口
普通聚餐预约信息查看接口
天气抓取接口（服务器定时抓取酒店所在地的天气预报信息）
天气状况查看
用户评论提交
用户评论推送
用户访问记录接口
客户账号注册接口

## WEB接口清单
聚餐预约列表接口（分页）（已受理、未受理）
聚餐预约详情接口（详情查看，修改初始化）
聚餐预约修改接口
聚餐预约新增接口
聚餐预约受理接口（批量）
聚餐预约取消受理接口
聚餐预约数据导出接口
婚庆预约列表接口（分页）（已受理、未受理）
婚庆预约详情接口（详情查看，修改初始化）
婚庆预约修改接口
婚庆预约新增接口
婚庆预约受理接口（批量）
婚庆预约取消受理接口
婚庆预约数据导出接口
about us详细信息接口
about us信息设置接口（含文件上传）
活动列表接口（分页）
新增活动接口（含文件上传）
修改活动接口（含文件上传）
菜系列表接口
菜系详情接口
菜系新增接口（含文件上传）
菜系修改接口（含文件上传）
菜系删除接口
菜式列表接口（分页）
菜式详情接口
菜式新增接口（含文件上传）
菜式修改接口（含文件上传）
菜式删除接口
菜式推荐列表接口（分页）
菜系列表接口（All）
菜式列表接口（All）
菜式推荐新增接口
推荐上下移动接口
菜式删除接口
宴会场地列表接口
宴会场地修改接口
宴会场地新增接口
宴会场地删除接口
餐桌列表接口
餐桌新增接口
餐桌修改接口
餐桌删除接口
评论列表接口
评论已读变更接口
评论删除接口
评论导出接口
基础数据接口（评论类型（投诉、建议））
登陆接口

## WEBUI页面清单
聚餐预约列表页面
聚餐预约详情页面
聚餐预约修改页面
聚餐预约新增页面
聚餐预约受理页面
导出
婚宴预约列表页面
婚宴预约详情页面
婚宴预约修改页面
婚宴预约新增页面
婚宴预约受理页面
导出
About us设置页面
活动列表页面
活动新增页面
活动修改页面
菜系列表页面
菜系新增页面
菜系修改页面
菜系详细页面
菜品列表页面
菜品新增页面
菜品修改页面
菜品详细页面
菜品推荐列表页面
菜品推荐新增页面
场地管理列表页面
场地新增页面
场地修改页面
餐桌管理列表页面
餐桌新增页面
餐桌修改页面
评论管理列表页面
评论详情页面
导出
登陆页面